成都市双流生态环境局环境安全和应急管理隐患排查项目报价单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市双流生态环境局环境安全和应急管理隐患排查项目 | 1、配合采购人筛选企业名单。根据双流区备案名录，结合企业运行状态、所属行业、所在区域、主要风险点等，配合采购人筛选出400家实际存续且正常生产的风险源企业，形成此次项目“一对一”专业技术帮扶指导企业名单，企业名单信息包括但不限于企业名称、企业地址、行业类型、法人、联系电话、联系人、联系电话、风险物质、风险级别、备案时间、备案编号、2024年受处罚企业、2025年受处罚企业、经纬度信息等； 2、梳理企业基础资料。对400家环境风险源企业进行基础资料收集与梳理，“线上问诊”企业基本情况、主要生产工艺、风险单元、风险物质、风险防控措施、突发环境事件应急及演练等情况； 3、开展隐患问题问诊和复诊。以“调查问卷、集中培训和诊断、线下复诊” 模式开展“环境应急领域专家（已进入《四川省环境应急专家库专家名单（2023-2025年）》或《成都市生态环境局咨询专家库（环境应急）名单》专家，下同）+专业技术组”帮扶指导，确保专家对企业帮扶指导覆盖率不低于40%。项目开展过程中，以国家生态环境部印发的《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》为基础，帮扶并指导企业深入查找企业当前环境安全和应急管理工作中存在的漏洞和薄弱环节，帮助企业发现问题并建立问题整改计划，整改计划包含但不限于企业是否按法律规定开展突发环境事件风险评估、确定风险等级情况、制定突发环境事件应急预案并备案的情况，是否按规定建立健全环境安全和应急管理隐患排查治理制度，是否按要求开展隐患排查治理工作和建立档案，是否按规定开展突发环境事件应急培训，是否如实记录培训情况、按规定储备必要的环境应急装备和物资、公开突发环境事件应急预案及演练情况等； 4、编写诊断书。根据对企业线上线下和复诊情况、环境安全和应急管理隐患问题，帮助企业有针对性的提出整改计划和风险防控、隐患治理建议措施，并为400家风险企业分别编写1份《环境安全和应急管理工作诊断书》（专家对《环境安全和应急管理工作诊断书》帮扶指导覆盖率不低于40%）；诊断书内容包含但不限于企业概况、企业环境风险识别、环境安全和应急管理中存在的突出问题、容易触犯环保相关法律法规情况及隐患问题整改计划和帮扶建议等； 5、帮扶指导，动态跟踪。服务期内采取“线上线下”方式全程帮扶指导400家企业进行环境安全及应急管理工作能力提升，动态跟踪掌握企业隐患防控相关措施推进情况，企业环境问题整改 “回访复诊”率不低于50%，动态跟踪提升情况包括但不限于问题内容、整改意见、整改推进情况、持续整改建议等； 6、编写工作报告。根据项目整体开展情况，编写《环境安全和应急管理隐患排查“一对一”帮扶指导服务工作报告》，对400家企业帮扶服务情况、环境安全和应急管理及隐患防控措施存在问题、改进情况等进行分析，并对企业及环境管理部门提出帮扶指导建议意见； 7、建立帮扶指导信息电子档案。在线上线下问诊及复诊的基础上，及时建立企事业单位突发环境事件应急预案帮扶指导工作管理档案，对停业、改扩建、变更的企事业信息进行及时更新。提供企业环境安全和应急管理帮扶指导信息电子档案，实现帮扶指导服务情况实时上报，便于日常查询、汇总、导出和新增、更新等工作开展，形成核查信息记录和电子档案。 三、主要项目成果 2026年11月15日前，供应商向采购人提交项目成果。 序号; 成果名称; 数量. 1; 《企业隐患问题整改计划书》; 纸质版和电子版各1份，共400家. 2; 《企业隐患问题清单情况报告》; 纸质版和电子版各1份，共400家. 3; 《环境安全和应急管理隐患帮扶指导诊断书》; 纸质版和电子版各1份，共400家. 4; 《企业动态跟踪提升情况》; 纸质版和电子版各1份，共400家. 5; 《环境安全和应急管理隐患排查“一对一”帮扶指导服务工作报告》; 纸质版和电子版各1份. 6; 帮扶指导信息电子档案; 供应商提供企业环境安全和应急管理帮扶指导信息电子档案. |  |  |  |  |

备注：包含人工劳务、设备投入、交通、物料耗材、资料整理分析、税费、利润以及其他不可预见费等完成采购内容所需的一切含税费用。