成都市双流区突发环境事件风险评估报告及应急预案编制项目报价单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市双流区突发环境事件风险评估报告及应急预案编制项目 | 一、项目依据 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《危险化学品安全管理条例》、《行政机关公务员处分条例》、《区域风险评估推荐方法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件信息报告办法》、《突发环境事件应急预案管理办法》、《公务员法》、《监察法》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》、《四川省突发环境事件应急预案》、《四川省环境污染事故行政责任追究办法》、《成都市突发公共事件总体应急预案》和《成都市突发环境事件应急预案》等相关法律法规，结合成都市双流区实际，开展双流区突发环境事件风险评估和编制预案。 二、项目目的 及时、有效、科学地开展区域风险评估，并在此基础上制定环境突发事件应急预案，从而科学有效稳妥处理各种突发性环境污染事件，健全突发环境事件应急机制，明确职责分工，提高成都市双流区应对突发环境事件的能力，在污染事故发生后，迅速作好应急处置和抢险救援工作，最大限度地减少环境污染造成的人员伤亡、财产损失和社会危害。 三、服务内容 依据《区域风险评估推荐方法》，及时、有效、科学地开展区域风险评估，编制《成都市双流区突发环境事件风险评估报告》，并针对可能发生的突发环境事件的类型和影响范围，编制《成都市成都市双流区突发生态环境事件应急预案》《成都市成都市双流区岷江水厂金马河集中式地表水饮用水水源地突发生态环境事件应急预案》（以下简称“应急预案”）,并对成都市双流区突发环境事件应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调方面预先做出具体安排。应急预案应充分利用社会应急资源，与上级主管单位、企业以及相关部门的预案相衔接。 四、项目实施计划 本项目计划100个日历日完成，从合同签订正式生效日开始计算。 表1 项目实施计划表 序号; 工作内容; 完成时间. 1; （1）制定实施工作计划; 第1-14天. （2）同时开展资料收集工作. 2; （1）风险源调查、分析、定位、评估; 第15-45天. （2）风险受体调查、分析、定位、评估. （3）风险防控与应急能力调查、分析、评估. 3; （1）建立应急组织指挥体系，明确职责; 第46-80天. （2）建立预防与预警机制. （3）建立应急处置机制. （4）建立后期处置机制. （5）建立应急保障机制. （6）建立监督管理机制. 4; （1）应急预案编制; 第81-90天. （2）召开评审会. （3）评审后修改并备案. 五、项目服务成果 1、《成都市双流区突发环境事件风险评估报告》 评估不同类型的突发环境事件，如地震、火灾、洪水等可能发生的风险程度和影响范围。根据成都市双流区的地理位置和历史数据，确定可能出现的主要突发环境事件。评估突发环境事件对成都市双流区的影响范围，包括人员、财产和环境等方面。考虑到成都市双流区的人口密集程度、建筑物结构、基础设施和自然生态环境等因素，评估事件可能引发的潜在损失。评估成都市双流区应对突发环境事件的应急能力，包括预警系统、救援队伍、物资储备、应急演练等方面。根据相关单位和组织的能力和资源状况，评估其能否及时有效地响应和处理突发事件。评估成都市双流区已有的风险管理措施和控制措施的有效性和完善程度，包括防灾减灾措施、安全警示标识、应急预案编制和培训等方面。同时，评估潜在风险存在的漏洞和薄弱环节，提出相应的改进建议。评估国家对突发环境事件应急管理领域的政策和法规支持程度，以及成都市双流区在该领域的落实情况。评估政策和法规对成都市双流区应急预案风险评估的影响和指导作用，以及在实践中的合规性和可操作性。 2、《成都市成都市双流区突发环境事件应急预案》《成都市成都市双流区岷江水厂金马河集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》 （1）成立成都市双流区突发环境事件应急指挥部，明确各部门职责和协作机制。指挥部设置紧急应对小组，负责事件处理方案的制定和实施。 （2）建立健全的预警系统，包括气象、地震等监测设备和信息接收渠道。及时发布突发环境事件的预警信息，包括事件类型、影响范围和可能采取的措施。 （3） 人员疏散和安置，制定人员疏散和安置方案，明确疏散路线和安全地点。组织人员疏散演练，提高居民的应急意识和应对能力。建立临时避难所和紧急救助点，提供基本生活物资和医疗救护服务。 （4）救援和灾后恢复，配备专业救援队伍和装备，能够迅速响应并开展救援工作。制定灾后恢复计划，恢复基础设施、重建住房等重要任务。协调相关部门，提供灾后心理支持和社会救助服务。 （5）物资供应和协调，建立应急物资储备体系，包括食品、水、医疗用品、救援装备等物资。加强与相关部门和社会组织的协调合作，确保物资的及时供应和分发。 （6）信息共享和协同，建立信息共享平台，实时掌握事件情况和救援进展。加强与相关部门、媒体和社会组织的沟通协作，实现信息互通和资源共享。 3、《成都市双流区环境应急资源调查报告》 （1）预警和监测资源，了解成都市双流区是否拥有完善的气象、地震等突发事件预警系统，包括传感器、监测设备和数据接收平台。调查相关监测机构和部门，了解其监测能力和数据共享机制。 （2）救援和应急队伍，调查本地是否设有专业的救援队伍，包括消防队、抢险救援队、医疗救援队等，并了解其人员、装备和救援能力。了解成都市双流区相关部门对救援队伍的管理和协调情况。 （3）物资储备和供应，调查成都市双流区的物资储备情况，包括食品、水、医疗物资、防护装备等，了解储备量、品质和供应渠道。了解相关部门对应急物资的保障能力和协调机制，包括物资调配、分发和补给的情况。 （4）车辆和交通资源，调查成都市双流区的救援车辆资源，包括消防车、救护车、工程车辆等，了解其数量、配备情况和可调度性。了解成都市双流区的交通道路网络，包括主要道路、桥梁、隧道等，评估其在突发环境事件下的通行能力和状况。 （5）医疗资源和设施，调查成都市双流区的医疗机构情况，包括医院、社区卫生中心等，了解其医疗设施、医疗队伍和医疗资源配置情况。了解成都市双流区医疗床位的数量和分布情况，评估其在突发环境事件中的应急接收能力。 |  |  |  |  |

备注：包含人工劳务、设备投入、交通、物料耗材、资料整理分析、税费、利润以及其他不可预见费等完成采购内容所需的一切含税费用。